## Sheet1
江苏建筑职业技术学院
2019年党政工作要点任务分解表
2019-03-26
填报部门：党政办公室
序号 | 任务要点 | 分解内容及工作成效 | 工作成效及时间节点 | [10 empty] | 牵头校领导 | 责任人
|  |  | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01
1 | 健全督查督办机制 | 出台交办督办办法 | 2019-03-01: 修订交办督办实施办法 | 孙进 | 张衡宇
|  | 2019年工作要点任务交办 | 2019-03-01: 工作任务分解，重点项目进行定期督办; 2019-06-01: 年中督查; 2019-12-01: 年终督查
|  | 党委会、院长办公会等重要决策事项交办 | 2019-03-01: 随会随文及时交办，具时办结
2 | 加强机关作风建设 | 出台实施意见，协调相关职能部门加强检查抽查 | 2019-03-01: 制定印发文件，召开机关作风建设动员会; 2019-04-01: 分类常态组织检查抽查 | 魏勇
3 | 完善信息公开报送制度 | 健全完善学校信息工作制度，做好重要信息及时上报 | 2019-03-01: 制定制度; 2019-04-01: 印发实施 | 沈士德
|  | 建立健全校内信息月报机制 | 2019-03-01: 全年实施
4 | 40周年校庆筹备 | 制定校庆筹备方案，加强协调调度，举办40年校庆系列活动 | 2019-03-01: 印发校庆筹备工作方案，建立校庆筹备工作机构; 2019-04-01: 各项任务筹备阶段; 2019-09-01: 校庆系列活动实施阶段; 2019-11-01: 总结阶段 | 孙进、 沈士德
5 | 突出贡献奖评选 | 制定学校突出贡献奖评选办法，组织评选工作 | 2019-03-01: 出台评选办法，组织项目申报; 2019-04-01: 提交学校会议研究，确定结果 | 梁惠
6 | 承办中国煤炭职教协会2019年职业院校校长论坛 |  | 2019-05-01: 与中国煤炭教育协会联系，协调会议承办事宜; 2019-06-01: 下发会议通知; 2019-09-01: 做好会议筹备工作; 2019-10-01: 组织召开 | 孙进
填报部门：组织部
序号 | 任务要点 | 分解内容及工作成效 | 2019-03-01: 工作成效及时间节点 | 牵头校领导 | 责任人
|  |  | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01
1 | 完善干部梯队建设 | 副科级干部选拔及新提任干部试用期考核工作 | 2019-03-01: 完成选拔副科级干部方案，启动副科干部选拔工作; 2019-04-01: 完成副科级干部选拔及部分中层干部试用期考核工作; 2019-11-01: 完成部分新提任中层干部试用期考核工作 | 孙进 | 汪玉静
2 | 专题教育培训，实施党校常态化轮训 | 干部培训2-3期、入党积极分子培训、发展对象及预备党员培训工作 | 2019-05-01: 基层党组织负责人培训；入党积极分子培训；发展对象培训; 2019-06-01: 中层干部培训; 2019-08-01: 中层干部暑假培训; 2019-10-01: 入党积极分子培训; 2019-11-01: 发展对象及预备党党培训
3 | 健全基层党组织建设 | 党总支、直属党支部改选；党支部选举工作 | 2019-03-01: 下发文件通知; 2019-05-01: 完成基层党组织换届改选工作
4 | 修订完善基层党建考核 | 修订《中层干部考核办法》、制定《关于进一步加强统一战线工作的意见》等制度 | 2019-06-01: 修订《中层干部考核办法》; 2019-07-01: 制定《关于进一步加强统一战线工作的意见》; 2020-01-01: 依据新考核办法实施考核工作
填报部门：宣传部
序号 | 任务要点 | 分解内容及工作成效 | 2019-03-01: 工作成效及时间节点 | 牵头校领导 | 责任人
|  |  | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01
1 | 强化意识形态管理 | 召开意识形态暨思政工作联席会议 | 2019-03-01: 组织全校教职工思想状况调查、完成风险点排查; 2019-04-01: 召开会议; 2019-05-01: 上报教育厅专题材料; 2019-06-01: 全年加强意识形态管控 | 梁惠 | 葛志亮
2 | 抓好思想理论武装 | 制定下发指导性学习计划，组织学习检查 | 2019-03-01: 下发指导性学习计划；推广使用“学习强国”APP; 2019-04-01: 精心组织中心组学习，加强理论学习情况检查
|  | 组织评选二级中心组学习示范点 | 2019-11-01: 评选二级中心组学习示范点
3 | 推进“以文化人”深入实施 | 加强阵地建设，以项目带动，形成文化育人工作品牌 | 2019-03-01: 召开学校“以文化人”领导小组会议; 2019-04-01: 出台《以文化人实施意见》和《具体方案》; 2019-05-01: 推动“一院一品”校园文化品牌建设; 2019-06-01: 打造红色文化品牌; 2019-07-01: 完成拍摄学校2019版形象宣传片; 2019-08-01: 完成橱窗文化建设、校园标识文化建设
4 | 完成中国礼射展览馆建设 |  | 2019-03-01: 完成中国礼射展览馆大纲编写和整体概念设计; 2019-04-01: 详实方案提交会议研究；启动招标工作; 2019-05-01: 推进藏品收集，做好招投标工作; 2019-07-01: 组织施工; 2019-09-01: 完成藏品收集和布展，正式开馆
5 | 推进大学生文化素质中心建设 |  | 2019-03-01: 组织调研，研讨建设方案; 2019-04-01: 方案论证; 2019-07-01: 推进大学生文化素质中心建设
6 | 做好40周年校庆宣传工作 | 举办系列文化活动，营造校庆文化氛围 | 2019-03-01: 制定校庆宣传方案; 2019-05-01: 校庆宣传氛围营造; 2019-08-01: 完成校庆宣传片拍摄和视频展播; 2019-09-01: 做好校庆系列对外宣传报道；组织校庆书画作品展
填报部门：纪委办公室、监察处
序号 | 任务要点 | 分解内容及工作成效 | 2019-03-01: 工作成效及时间节点 | 牵头校领导 | 责任人
|  |  | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01
1 | 筹备全面从严治党工作会议 | 协助完成会议召开 | 2019-03-01: 研究会议方案; 2019-04-01: 协助会议筹备、召开; 2019-05-01: 抓好会议精神落实; 2019-09-01: 梳理会议精神落实情况; 2019-11-01: 开展专项监督检查 | 魏勇 | 李建民
2 | 推动两个责任落实 | 协助编制校党委领导班子主体责任清单 | 2019-03-01: 参与主体责任清单编制; 2019-04-01: 协助完善细化清单; 2019-05-01: 协助推进落实; 2019-07-01: 协助做好学期小结; 2019-10-01: 协助推进落实; 2019-12-01: 协助完成主体责任落实报告
|  | 编制纪委履行监督责任清单 | 2019-03-01: 起草监督责任清单; 2019-04-01: 提请党委会研究印发; 2019-05-01: 分解清单任务; 2019-06-01: 抓好清单落实; 2019-09-01: 总结上学期落实情况; 2019-12-01: 完成监督责任落实情况报告
|  | 全面启动履责记实平台记实工作 | 2019-03-01: 修改完善平台; 2019-04-01: 组织测试、全面启动应用; 2019-06-01: 跟踪记实情况; 2019-07-01: 学期汇总记实成效; 2019-09-01: 及时总结反馈; 2019-12-01: 汇总梳理记实信息
3 | 推进校内巡察 | 编制2019年巡察工作实施方案 | 2019-04-01: 起草2019年实施方案; 2019-05-01: 提请党委会研究印发; 2019-06-01: 正式实施; 2019-07-01: 学期小结完成情况; 2019-10-01: 细化方案实施路径; 2019-12-01: 完成情况总结
|  | 第二轮巡察整改落实，组织开展第三轮、第四轮巡察 | 2019-04-01: 建立巡察专家库; 2019-05-01: 开展专项监督检查; 2019-06-01: 开展第三轮巡察; 2019-10-01: 开展第四轮巡察; 2019-11-01: 适时开展“回头看”; 2019-12-01: 巡察工作总结
4 | 开展述责述廉 | 出台实施细则；组织开展述责述廉 | 2019-06-01: 开展调研; 2019-09-01: 起草实施细则文件; 2019-10-01: 提请党委会研究印发; 2019-11-01: 制定实施方案; 2019-12-01: 组织开展述责述廉
5 | 推动重要事项事前监督报备 | 事前监督报备信息平台建设；开展专项监督检查 | 修改完善平台 | 组织平台测试、应用 | 开展专题一事项监督检查 |  | 学期小结 |  | 开展专题二事项监督检查 |  | 开展专题三事项监督检查 | 年终小结、汇总反馈
填报部门：纪委办公室、监察处
序号 | 任务要点 | 分解内容及工作成效 | 2019-03-01: 工作成效及时间节点 | 牵头校领导 | 责任人
|  |  | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01
6 | 廉政风险点排查与防范 | 推动机关职能部门开展排查 | 2019-05-01: 起草印发文件；启动工作; 2019-10-01: 编印机关职能部门廉政风险点排查防控手册; 2019-12-01: 完成职能部门排查 | 魏勇 | 李建民
7 | 督促抓好形式主义官僚主义第一轮集中整治工作 | 推进纠正整改 | 2019-04-01: 开展专项监督检查; 2019-05-01: 完成纠正整改; 2019-06-01: 第一阶段总结分析
8 | 干部廉政档案建设 | 全面启动中层干部廉政档案建设 | 2019-06-01: 完成一人一档建档; 2019-11-01: 完善廉政档案
9 | 反腐倡廉教育 | 组织中层干部接受警示教育 | 2019-05-01: 赴警示教育基地接受教育; 2019-10-01: 开展专题警示教育
|  | 对中层干部提醒谈话教育全覆盖 | 2019-07-01: 完成50%; 2020-01-01: 完成100%
填报部门：政策研究室（高教研究所）
序号 | 任务要点 | 分解内容及工作成效 | 2019-03-01: 工作成效及时间节点 | 牵头校领导 | 责任人
|  |  | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01
1 | 中国特色高水平院校申报 | 组织、统筹各部门完成中国特色高水平院校和高水平专业等相关项目的申报 | 2019-03-01: 深入研究职教20条，梳理相关项目，结合学校高水平院校建设和省卓越院校建设情况，理清思路，提出“双高”申报材料的逻辑框架; 2019-04-01: 紧跟政策要求，先期组织相关部门进行深入调研，完成“双高”建设方案初稿; 2019-05-01: 组织专门力量，集中精力封闭打造申报材料，并完成申报及答辩工作 | 曾凡远 | 邓鹏
2 | 开好江苏省高等教育学会2019年学术年会 | 办成组织周密、展现水准的学术会议 | 2019-09-01: 制定学术年会活动方案并上报学校审定; 2019-11-01: 落实各项任务，完成会务前期准备; 2020-01-01: 成功举办2019年学术年会 | 沈士德
3 | 高水平院校建设的监测与统筹推进 | 高水平院校建设监测数据填报系统开发并投入使用 | 2019-03-01: 完成监测数据填报系统的框架和流程设计; 2019-06-01: 完成软件开发公司的招标工作; 2019-09-01: 完成填报系统开发并投入使用; 2019-11-01: 组织首次数据填报工作; 2020-01-01: 评估任务年度达成状况并提出推进措施 | 曾凡远
填报部门：教务处
序号 | 任务要点 | 分解内容及工作成效 | 2019-03-01: 工作成效及时间节点 | 牵头校领导 | 责任人
|  |  | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01
1 | 推进习近平新时代中国特色社会主义思想进课堂、进校园、进头脑 | 第一批课程思政引领课程中期检查 | 2019-05-01: 发文、中期检查; 2019-06-01: 公示检查结果; 2019-09-01: 验收; 2019-10-01: 落实情况检查 | 曾凡远 | 戚豹、崔宏利
|  | 第二批课程思政引领课程申报、评审、立项 | 2019-06-01: 发文、申报; 2019-07-01: 评审、立项建设; 2019-12-01: 落实情况检查; 2020-01-01: 验收
|  | 第一批课程思政引领课程验收 | 2019-09-01: 发文; 2019-10-01: 组织验收
|  | 强化课堂阵地、教学行为规范管理 | 2019-03-01: 修订下发教学事故认定和处理办法; 2019-05-01: 教学行为规范巡查; 2019-09-01: 教学行为规范巡查; 2019-11-01: 教学行为规范巡查; 2020-01-01: 教学行为规范巡查 |  | 戚豹
2 | 认真学习贯彻落实“职业教育20条”，积极申报高水平骨干专业（群） | 认真学习贯彻落实“职业教育20条” | 2019-03-01: 参加“职业教育20条”学习会议; 2019-04-01: 邀请专家来校解读培训; 2019-07-01: 建设子任务分解、落实; 2019-10-01: 建设任务推进; 2019-12-01: 年度检查、总结 |  | 戚豹、邓鹏
|  | 申报职教20条相关项目 | 2019-04-01: 按照上级文件精神组织遴选、储备项目; 2019-05-01: 申报材料打造; 2019-06-01: 按照审批结果进行任务分解; 2019-09-01: 建设子任务分解、落实; 2019-10-01: 建设任务推进; 2019-12-01: 启动
|  | 做好江苏省高水平骨干专业建设工作 | 2019-04-01: 高水平骨干专业建设推进会; 2019-07-01: 高水平骨干专业建设中期检查; 2019-10-01: 建设任务推进; 2019-12-01: 年度检查、总结 |  | 戚豹
3 | 国家级职业教育教师教学创新团队建设，加强教学团队组建和分类分层建设 | 校级教学团队验收 | 2019-04-01: 发文准备校级教学团队验收; 2019-05-01: 校级教学团队验收 |  | 戚豹、宋丹萍、李大勇
|  | 立项、建设校级国际、校企混编教学团队 | 2019-04-01: 发文校内遴选; 2019-10-01: 建设任务推进; 2019-12-01: 团队建设情况年度检查
|  | 立项、建设校级教学创新团队 | 2019-04-01: 发文校内遴选; 2019-10-01: 建设任务推进; 2019-12-01: 团队建设情况年度检查
填报部门：教务处
序号 | 任务要点 | 分解内容及工作成效 | 2019-03-01: 工作成效及时间节点 | 牵头校领导 | 责任人
|  |  | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01
4 | 围绕专业集群建设，进行资源整合配置，形成综合竞争优势和建院特色 | 专业（集）群划分与专业结构调整，团队支撑课程模块、实训条件、配套方案 | 下发专业设置与调整管理办法 | 提出学校专业群建议，落实专业集群 |  |  | 组织专业调研，明确行业、企业需求 | 专业结构调整，修订专业群建议稿 | 新专业申报与专业备案，编制招生计划 | 报送招生计划至招就处 |  |  | 年度初步报告 | 曾凡远 | 戚豹
|  | 修订与编制2019级培养方案 | 研讨修订2018版培养方案原则意见 | 开始2019级培养方案编制 | 培养方案审核、修订，第一学期培养方案录入系统 | 专家分类指导研讨 |  | 各专业群修订培养方案 | 培养方案终稿审核 | 2019级培养方案整体录入教务系统 | 培养方案送印刷厂装订成册 |  | 做好实施准备
5 | 第二批省级品牌专业申报，在建品牌专业验收至少1个优秀 | 第一批省级品牌专业验收 | 2019-03-01: 下发验收文件初稿，组织验收文件编制; 2019-04-01: 组织品牌专业期末报告研讨，专家审核与打造; 2019-05-01: 按照省厅要求汇报答辩。; 2019-07-01: 总结第一批品牌专业建设经验与不足
|  | 第二批省级、校级品牌专业申报 | 2019-03-01: 下发文件遴选品牌专业; 2019-04-01: 上报品牌专业申报资料; 2019-05-01: 参加第二批品牌专业答辩; 2019-07-01: 检查推进第二批品牌专业建设; 2019-10-01: 第二批品牌专业年度检查; 2019-12-01: 上报年度报告
6 | 现代学徒制试点验收 | 通过国家级现代学徒制验收 | 2019-04-01: 组织现代学徒制试点验收调研; 2019-05-01: 分专业做好验收工作布置; 2019-06-01: 验收材料研讨、打造; 2019-07-01: 网报寄送验收材料，参加教育部验收; 2019-09-01: 现代学徒制工作总结、下一步工作安排; 2019-10-01: 建立健全产教融合工作机制 |  | 戚豹、周厚思
7 | 积极探索“1+X”制度 | 将“1+X”证书要求列入2019培养方案 | 2019-03-01: 组织研讨学习，关注国家政策动向; 2019-04-01: 将“1+X”证书要求列入2019培养方案; 2019-09-01: 按照国家“1+X”证书相关文件要求落实实施; 2019-12-01: 初步建立“1+X”证书人才基地基本框架 |  | 戚豹、陈益武
8 | 完成新一轮专业主任聘任 | 根据专业（集）群和专业结构调整结果完成专业（教研室）主任聘任工作 | 2019-07-01: 二级学院专业调研情况摸底; 2019-08-01: 下发新一轮专业（教研室）主任申报文件; 2019-09-01: 下文聘任新一届专业主任、教研室主任; 2019-10-01: 专业主任工作培训会议; 2019-11-01: 专业主任工作培训会议 |  | 戚豹
填报部门：教务处
序号 | 任务要点 | 分解内容及工作成效 | 2019-03-01: 工作成效及时间节点 | 牵头校领导 | 责任人
|  |  | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01
9 | 深化人才培养模式改革 | 分类优化、深化人才培养模式改革 | 2019-04-01: 结合培养方案，优化人才培养模式; 2019-06-01: 分类优化工科、商科、艺术人才培养模式; 2019-07-01: 总结提炼各专业（群）人才培养模式 | 曾凡远 | 戚豹
|  | 落实“以文化人”，提升学生综合素质 | “以文化人”教务处任务分解 | 文化育人内在诉求的教学体系设计 | 改进公共选修课体系 | 学分制文件修订，突出实践育人 | 教学场所文化建设方案细化设计 | 教学场所文化建设 | “四进”工作任务落实 | “以文化人”教学资源立项建设 |  | 教学资源建设情况检查 |  |  | 戚豹、陈益武、崔宏利
10 | 加强质量工程项目管理 | 规范质量工程项目管理 | 2019-03-01: 修订教学项目建设管理规定; 2019-04-01: 下发文件，规范申报、立项、中期检查、验收工作; 2019-05-01: 分类推进国家级、省级、校级项目; 2019-06-01: 质量工程项目验收推进工作会 |  | 戚豹
11 | 教师职业能力大赛实现国赛的突破 | 认真遴选、精心指导，确保实现国赛的突破 | 启动大赛选题申报、团队组建 | 初稿审核、评定重点项目、一般项目开始建设 | 结合省厅文件要求下达立项文件， | 聘请专家指导 | 聘请专家指导，参加江苏省教师职业能力大赛 |  | 国赛参赛作品完善 | 国赛参赛作品完善 | 参加全国职业院校技能大赛职业院校教学能力比赛
12 | 优化教学过程管理，规范教学秩序，提升教学管理信息化水平 | 优化教学过程管理，规范教学秩序 | 2019-03-01: 修订、下发教学事故认定和处理办法，教学巡查; 2019-07-01: 教学大会筹备、召开; 2019-09-01: 按诊改工作规范组织教学工作
|  | 提升教学管理信息化水平 |  | 完善正方教务、智慧巡课系统 | 完善、微信调课、实习管理系统 | 完善毕业设计管理系统 | 开发教学工作量计算系统 | 开发教室管理系统 | 开发学生成绩查询系统 |  |  | 打通教学管理各系统，共享数据
填报部门：教务处
序号 | 任务要点 | 分解内容及工作成效 | 2019-03-01: 工作成效及时间节点 | 牵头校领导 | 责任人
|  |  | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01
13 | 完成学校大学生工程素养中心建设，工程素养教育平台搭建和任务落实 | 完成学校大学生工程素养中心建设 | 2019-06-01: 编制设备招标文件; 2019-07-01: 完成设备招标工作; 2019-08-01: 签订设备合同; 2019-09-01: 设计装修方案，完成装修招标; 2019-10-01: 签订合同，进场施工; 2019-12-01: 交付使用，与虚拟中心共管 | 曾凡远 | 戚豹、陈益武
|  | 工程素养教育实施 | 2019-03-01: 工程素养教育列入培养方案原则意见; 2019-06-01: 排课中落实素养教育环节; 2019-08-01: 落实管理，确保正常运行; 2019-09-01: 审核非工科学生综合素养模块; 2019-12-01: 新生开展工程素养教育 |  | 戚豹
14 | 中国特色高水平高等职业学校相关项目申报 | 中国特高骨干专业（群）申报 | 2019-03-01: 学习文件精神; 2019-04-01: 骨干专业（群）组群方案研讨; 2019-05-01: 骨干专业（群）申报材料编写; 2019-06-01: 骨干专业（群）申报材料打造、上报建设办; 2019-10-01: 按照批复实施、建设; 2019-12-01: 年度检查、小结 |  | 戚豹、邓鹏
填报部门：人事处
序号 | 任务要点 | 分解内容及工作成效 | 2019-03-01: 工作成效及时间节点 | 牵头校领导 | 责任人
|  |  | 2019年3月 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01
1 | 高层次人才引进工作（不低于20人） | 制定招聘方案 | 2019-03-01: 上报教育厅、人社厅审批方案，公开招聘; 2019-04-01: 高层次人才招聘; 2020-01-01: 年终总结，计入考核 | 沈士德 | 宋丹萍
2 | 国际化混编教学团队建设 | 起草团队建设方案和考核机制 | 2019-03-01: 起草完成团队建设方案; 2019-05-01: 方案提交学校讨论，完成立项申报工作; 2019-07-01: 团队建设、完善制度措施和考核机制; 2020-01-01: 年终督查
3 | 企业、高校工作站建设 | 制定工作站运行及管理办法 | 2019-03-01: 起草办法; 2019-04-01: 研讨、上会、下发执行; 2019-05-01: 在4-5个企业建立工作站；4-5个企业在校内建设工作站; 2020-01-01: 成效评价
|  | 推进专业与企业“1+1”对接 | 2019-03-01: 制定专业与企业“1+1”对接计划方案；; 2019-05-01: 完成高水平专业与企业对接; 2020-01-01: 总结评价
|  | 推进教师与企业“1+1”对接 | 2019-03-01: 制定教师与企业“1+1”对接计划方案；; 2019-05-01: 完成高水平专业教师与企业对接; 2020-01-01: 总结评价
4 | 教师工作坊建设 | 调研、论证起草建设方案 | 2019-03-01: 院校交流、校内选址; 2019-05-01: 形成方案; 2019-06-01: 通过建设方案; 2019-07-01: 启动工作坊建设; 2019-12-01: 建成使用; 2020-01-01: 成效评价
5 | 规范教师赴企业专业实践管理 | 开展教师赴企业实践申报工作 | 2019-03-01: 修订文件，讨论下发。; 2019-05-01: 开展2019年下半年教师企业实践申报审批工作; 2019-11-01: 开展2021年上半年教师企业实践申报审批工作; 2020-01-01: 考核总结
|  | 走访企业，检查教师实践情况 | 2019-03-01: 走访企业，检查教师企业实践情况，每个月走访一遍，全覆盖，并做总结工作
6 | 完善绩效工资分配办法 | 完善绩效工资分配办法 | 2019-03-01: 意见、建议梳理; 2019-05-01: 修订完成，下发文件; 2019-12-01: 2019年绩效工资发放
7 | 完成校级岗位设置与聘任工作 | 开展岗位设置及聘任工作 | 2019-03-01: 起草文件; 2019-05-01: 讨论上会，发文; 2019-06-01: 开展岗位设置及聘任工作; 2020-01-01: 成效评价
8 | 开展2019年职称评定工作 | 修订职评工作资格审查办法、职评工作管理办法 | 2019-03-01: 修订完成; 2019-04-01: 开展2019年职称评审工作; 2019-07-01: 总结备案
9 | 教职工考勤工作 | 考核网络系统的反馈，建立二级单位自评及抽查反馈机制 | 2019-03-01: 制定检查办法; 2019-04-01: 不定期开展检查和抽查工作，按月通报; 2020-01-01: 成效评价，计入考核
| 信息化建设工作 | 人事处信息化建设 | 2019-03-01: 进一步完善人事信息管理系统功能，开发网络年度考核平台; 2020-01-01: 成效评价
填报部门：财务处
序号 | 任务要点 | 分解内容及工作成效 | 2019-03-01: 工作成效及时间节点 | 牵头校领导 | 责任人
|  |  | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01
1 | 加强内控建设 | 信息化收费系统升级 | 成立财务处内部督察组，完成内部督查工作 | 与天翼公司沟通需求 | 继教院、各学院培训费收缴电子化 | 合同管理系统升级 | 调试系统 |  | 磨合合同管理系统 |  | 投入使用 |  |  | 沈士德 | 巩海霞
2 | 推进政府会计制度改革 | 手机签批投入使用 | 2019-03-01: 与天翼公司沟通需求; 2019-04-01: 向学校申请购买; 2019-06-01: 请国资处采购; 2019-07-01: 安装调试; 2019-09-01: 磨合优化; 2019-11-01: 投入使用
|  | 天翼系统调试升级，各模块优化 | 2019-03-01: 天翼6.0主系统磨合、优化; 2019-04-01: 网上预约系统（含电子发票认证）磨合、优化; 2019-05-01: 网上查询系统磨合、优化; 2019-06-01: 工资、酬金系统磨合、优化; 2019-07-01: 学生收费系统磨合、优化; 2019-08-01: 全面完成所有财务模块升级调试和优化
|  | 研究学习新科目，规范科目使用 | 2019-03-01: 召开研讨会，规范科目使用; 2019-04-01: 参加天翼公司培训; 2019-07-01: 参加天翼公司或教育厅培训; 2019-08-01: 参加培训; 2019-12-01: 启动编制预算报表及财务报表; 2020-01-01: 完成
3 | 提升财务服务成效 | 常见财务问题汇编 | 2019-04-01: 研讨; 2019-05-01: 研讨; 2019-06-01: 着手编制; 2019-08-01: 完成汇编
|  | 信息化 | 2019-05-01: 校园卡与银行及校园卡公司对接; 2019-10-01: 实现校园卡手机充值; 2019-11-01: 手机签批财务审批流程投入使用
4 | 加强预算管理 | 严格财务预算管理，确保资金使用效率 | 2019-03-01: 下发财务预算; 2019-08-01: 中期检查提出资金使用意见; 2019-11-01: 专项资金使用情况调度; 2019-12-01: 2019财务决算
填报部门：审计处
序号 | 任务要点 | 分解内容及工作成效 | 2019-03-01: 工作成效及时间节点 | 牵头校领导 | 责任人
|  |  | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01
1 | 干部任期经济责任审计 | 编制审计计划 | 2019-03-01: 编制审计计划; 2019-04-01: 进学校审计; 2019-05-01: 编制审计报告初稿; 2019-06-01: 提交审计报告 | 沈士德 | 徐新斌
2 | 建设项目审计流程优化 | 修订《修缮及小型项目结算审计办法》 | 2019-03-01: 调研; 2019-04-01: 完成《修缮及小型项目结算审计办法》并发布; 2019-05-01: 完成《建设工程项目结算审计办法》并发布; 2019-06-01: 完成《建设工程项目全过程审计管理办法》并发布
|  | 优化建设项目审计流程 | 2019-05-01: 优化建设项目审计流程
3 | 跟踪审计 | 完成跟踪大型项目审计准备工作 | 2019-04-01: 编制计划、选定审计单位; 2019-05-01: 进驻现场跟踪审计; 2019-07-01: 提交审计报告
4 | 建立财经委专家库 | 建立财经委专家库 | bar: 2019-04-01
填报部门：学生工作处
序号 | 任务要点 | 分解内容及工作成效 | 2019-03-01: 工作成效及时间节点 | 牵头校领导 | 责任人
|  |  | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01
1 | 把握重要时间节点，切实做好2019年学生工作 | 人身安全、意识形态、网络安全、民族生工作 | 2019-03-01: 节点督查; 2020-01-01: 年终督查，不出安全责任事故 | 梁惠 | 胡永
2 | 立项建设学生综合素质信息平台，建成大学生体能拓展训练中心 | 推动教育提升3项工程 | 2019-03-01: 见立项书、计划书; 2020-01-01: 年终督查
3 | 启动以文化人三个项目 | 建院铁军、公寓文化、杰出校友评选 | 2019-03-01: 见方案; 2019-06-01: 年中督查; 2020-01-01: 进一步打造特色、创新
4 | 加强资助育人工作体系建设 | 加强资助育人工作体系建设 | 2019-06-01: 修订家庭经济困难学生认定实施办法、学生勤助学管理实施意见; 2019-09-01: 在不同资助工作环节中，开展有针对性的资助育人工作; 2019-10-01: 在各类奖助贷工作中，进一步强化依法、规范和公正、公开; 2020-01-01: 年终督查
5 | 召开学生工作大会 | 总结学生工作，规划目标、思路和主要措施 | 2019-11-01: 节点督查
6 | 加快老旧公寓改造步伐 | 立项书制定 | 2019-03-01: 见现场、立项书; 2019-06-01: 年中督查; 2020-01-01: 年终督查 | 梁惠 蒋兆峰
填报部门：科技处
序号 | 任务要点 | 分解内容及工作成效 | 2019-03-01: 工作成效及时间节点 | 牵头校领导 | 责任人
|  |  | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2020-01-01
1 | 落实“科技改革30条”，修订科研管理制度 | 落实“科技改革30条”，修订科研管理制度 | 工作成效及时间节点 3月: 修订文件上报教育厅科技厅 | 刘海波 | 刘志坚
2 | 优化科研项目过程管理，重点培育高层次项目 | 优化科研项目过程管理，重点培育高层次项目 | 工作成效及时间节点 3月: 组织国基金、省基金项目申报; 工作成效及时间节点 8月: 申请国基金注册单位; 工作成效及时间节点 11月: 培育项目申报; 工作成效及时间节点 12月: 组织对下一年度国基金项目进行申报辅导
3 | 探索设立出版基金制度 | 探索设立出版基金制度 | 工作成效及时间节点 5月: 出台《出版基金制度》征求意见稿; 工作成效及时间节点 6月: 出台《出版基金制度》; 工作成效及时间节点 9月: 遴选基金支持项目; 工作成效及时间节点 2020-01-01: 对遴选项目进行认定
4 | 修订科研经费配套政策 | 修订经费配套政策 | 工作成效及时间节点 3月: 征求意见; 工作成效及时间节点 5月: 出台修订的政策
5 | 加强平台绩效管理，促进协同创新中心转型升级 | 加强平台绩效管理，促进协同创新中心转型升级 | 工作成效及时间节点 6月: 启动平台绩效考核; 工作成效及时间节点 9月: 考核结果公告; 工作成效及时间节点 11月: 协同中心接收省主管部门绩效考核
6 | 完善科技创新团队管理制度，完善博士论坛，充分激活教师队伍内生研究动力 | 完善科技创新团队管理制度，完善博士论坛，充分激活教师队伍内生研究动力 | 工作成效及时间节点 4月: 博士论坛第三次活动; 工作成效及时间节点 5月: 完善科技创新团队管理制度; 工作成效及时间节点 11月: 博士论坛第四次活动
填报部门：招生就业处
序号 | 任务要点 | 分解内容及工作成效 | 工作成效及时间节点 3月: 工作成效及时间节点 | 牵头校领导 | 责任人
|  |  | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01
1 | 建立招生就业与人才培养联动机制 | 建立招生计划动态调整机制 | 2019-04-01: 在单独招生简章的政策内，对招生计划进行动态微调; 2019-05-01: 在对口单招、中职注册招生简章的政策内，对招生计划进行动态微调; 2019-07-01: 在普高招生简章的政策内，对招生计划进行动态微调 | 刘海波 | 田广
|  | 构建毕业生就业检测反馈系统，配合教务处建立有进有出的专业增减机制 | 2019-07-01: 反馈各专业一次就业率，配合教务处调整下一年度专业计划数; 2020-01-01: 反馈各专业年终就业率，配合教务处完成下一年度专业计划数
2 | 推进“苏北地区中学职业生涯指导服务中心”平台建设 | 协同省中心、教育局筹备高招咨询会 | 2019-04-01: 出台高招咨询会方案; 2019-07-01: 举办高招咨询会; 2020-01-01: 举办提前招生咨询会
|  | 选拔组建校内中学职业生涯规划指导高级讲师团 | 2019-04-01: 成立校内讲师团成员组织培训; 2019-10-01: 举行讲座; 2020-01-01: 举行讲座
|  | 组织苏北地区中学高考改革政策解读与志愿填报指导宣讲团 | 2019-06-01: 高考后进校宣讲（徐州地区）; 2020-01-01: 单独招生前进中学宣讲
3 | 加强优质生源基地建设 | 巩固现有生源地，对已有生源地进行不定期走访 | 2019-05-01: 督查二级学院走访; 2019-12-01: 年终督查，计入考核
|  | 拓展新增生源地（每个二级学院一所） | 2019-03-01: 及时备案; 2019-12-01: 年终督查，计入考核
4 | 完善调整招生方式，实现招生宣传工作常态化 | 创新创优计划、录取、报到、宣传四个环节工作机制，创优改进提前、中职、普高三个批次招生宣传模式 | 2019-04-01: 过程督查; 2019-06-01: 过程督查; 2019-12-01: 年终督查，计入考核; 2020-01-01: 过程督查
创优招生团队模式，修订完善招生考核方案 | bar: 2019-05-01
填报部门：招生就业处
序号 | 任务要点 | 分解内容及工作成效 | 2019-03-01: 工作成效及时间节点 | 牵头校领导 | 责任人
|  |  | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01
4 | 完善调整招生方式，实现招生宣传工作常态化 | 科学谋划安排省内外、各批次计划，力争完成全年招生计划 | 2019-03-01: 制定对口单招计划; 2019-05-01: 制定普高计划; 2019-12-01: 制定单独招生计划 | 刘海波 | 田广
5 | 做好2019年招生工作，确保入校学生不少于4200人 | 通过二级学院建立与考生沟通联系机制 | 2019-03-01: 督查联系提前招生考生; 2019-05-01: 督查联系对口单招、中职注册招生考生; 2019-06-01: 督查联系对口招生新生; 2019-08-01: 督查联系普高新生; 2019-09-01: 督查联系未报到考生
6 | 高质量举办各类校园招聘 | 严格把关企业资质，举办专场和校园招聘会 | 2019-03-01: 及时举办; 2019-05-01: 完成一轮评定; 2019-11-01: 完成一轮评定，举办招聘会
7 | 年终就业率不低于98% | 初次就业率92%以上，年终就业率达到98%，完成学校的就业年度质量报告 | 2019-03-01: 过程跟踪; 2019-06-01: 就业率达90%以上; 2019-07-01: 一次就业率达92%; 2019-08-01: 加强与毕业生联系，及时调整数据; 2019-12-01: 年终就业率达98%
8 | 举办校友企业校园招聘会 | 组建省外校友招生团队，建立定期走访校友企业机制，举办校友企业校园招聘会 | 2019-04-01: 举办招聘会; 2019-05-01: 完成组建; 2019-06-01: 高招宣传; 2019-09-01: 印发; 2019-10-01: 走访校友企业; 2019-11-01: 举办招聘会
填报部门：国际合作与交流处、国际交流学院、港澳台工作办公室
序号 | 任务要点 | 分解内容及工作成效 | 2019-03-01: 工作成效及时间节点 | 牵头校领导 | 责任人
|  |  | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01
1 | 推进国际化战略规划 | 推进学校国际化发展战略规划和省高水平建设承担的任务 | 2019-03-01: 协助建设办做好各项工作; 2019-05-01: 阶段检查; 2019-07-01: 学期总结; 2019-09-01: 阶段检查; 2019-12-01: 年终总结 | 沈士德 | 何斌
2 | 完善涉外工作规章制度及留学生管理各项制度并组织实施 | 完善部门岗位责任，修订外事相关制度和留学生管理制度，再修订绩效考核国际化指标体系。 | 完善部门岗位职责和工作标准；国际学院绩效津贴方案 | 修订完善国际化考核指标体系 | 配合后勤中心做好国际学院办公场所和语音室建设相关工作 | 调研他校国际化制度建设 | 学期总结 | 制定国际学院办公场所搬迁及文化建设工作方案 |  |  |  | 完成国际学院办公场所文化建设 | 部门工作总结和20年工作计划编制
3 | 编制2019年学校因公临时出国计划 | 编制2019年全校各类因公临时出国计划 | 2019-03-01: 完成计划编制工作; 2019-05-01: 国外单位前期沟通工作; 2019-07-01: 暑期出国团组的相关工作; 2019-12-01: 出国团组工作总结
4 | 与港澳台高校的合作交流工作 | 办理师生因公赴港澳台交流相关工作 | 2019-03-01: 推动成立港澳台工作办公室，与岭东科技大学签署合作协议; 2019-04-01: 保持与台湾高校沟通联系，寻求合作机会; 2019-06-01: 根据需要开展与港澳台高校的交流与合作; 2019-09-01: 根据需要开展与港澳台高校的交流与合作; 2019-12-01: 工作总结
5 | 做好印尼教育部师资培训工作 | 牵头做好印度尼西亚教育部优秀教师赴中国研修项目 | 2019-03-01: 组织完成项目培训工作; 2019-04-01: 项目总结
6 | 与境外机构的合作交流项目各项工作 | 积极开拓国际交流合作渠道，对老挝、柬埔寨等深入合作院校进行友好回访 | 2019-03-01: 配合完成品牌专业验收工作；积极申报全英文授课课程和第二批中国东盟特色项目; 2019-05-01: 做好项目评审的跟踪工作; 2019-06-01: 调研中外合作办学项目; 2019-09-01: 组织申报中外合作办学项目; 2019-12-01: 年终总结
填报部门：国际合作与交流处、国际交流学院、港澳台工作办公室
序号 | 任务要点 | 分解内容及工作成效 | 2019-03-01: 工作成效及时间节点 | 牵头校领导 | 责任人
|  |  | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01
7 | 筹备东盟国家国际职教合作研讨会 | 积极组织参加“一带一路”相关的国际学术会议 | 2019-03-01: 参加中国东盟项目特混班学习交流; 2019-05-01: 组织参加“一带一路”相关学术会议; 2019-07-01: 结合校庆，筹备一带一路东盟国际学术研讨会; 2019-12-01: 会议总结 | 沈士德 | 何斌
8 | 统筹留学生招生项目，积极参与境外招生宣传工作 | 统筹规划留学生招生项目 | 编制上报2019年招生计划 | 修订印制招生简章 | 组织招生宣传 | 组织招生宣传 | 开展暑期留学生文化体验项目 | 组织招生宣传 |  | 组织招生宣传 | 组织招生宣传 | 年终总结
9 | 规范留学生教学和学生管理工作 | 完善国际汉语课程体系，建立质量保障、监控与评价体系 | 做好期初留学生教学检查工作；编写整改方案上报教育厅 | 完成“洋眼看徐州”活动，完善留学生教育教学管理文件 | 组织国际学院微课比赛；迎接教育厅巡检工作 | 学习调研他校留学生日常教学与管理工作 | 期末考试和暑期工作安排 |  | 做好新生入学和期初教学检查工作 | 留学生日常教学管理 | 留学生教育管理专题研讨 | 年终总结 | 期末考试和寒假工作安排
填报部门：国有资产管理处、资产经营公司
序号 | 任务要点 | 分解内容及工作成效 | 2019-03-01: 工作成效及时间节点 | 牵头校领导 | 责任人
|  |  | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01
1 | 校办企业改制 | 全面清查校属企业基本情况、清产核资 | 2019-03-01: 环保公司、监理公司全面清查梳理; 2019-04-01: 设计院全面清查梳理; 2019-05-01: 基本情况汇总; 2019-06-01: 完成全面清查工作; 2019-07-01: 环保公司、设计院、监理公司债权债务清理; 2019-12-01: 年终督查，计入考核 | 沈士德 | 徐卓
|  | 制定改制工作方案 | 调整校企改制领导小组成员，召开领导小组会议，研究相关工作，开展调研。 | 因企施策确定改革方式、时间表、路线图 | 初步制定环保公司、设计院、监理公司改制工作方案初稿 | 上报学校改革领导小组审核环保公司、设计院、监理公司改制工作方案 | 进一步优化环保公司、设计院、监理公司改制工作方案 | 完善环保公司、设计院、监理公司改制工作方案，形成定稿 | 上报省厅环保公司、设计院、监理公司改制工作方案 | 根据省厅批复，细化环保公司、设计院、监理公司改革工作的实施方案 | 根据省厅批复推进环保公司、设计院、监理公司改革工作 | 完成部分企业改制工作或完成部分企业改制过程中的重点工作
2 | 招标采购管理 | 落实科技改革30条 | 走访调研 | 征求相关部门意见 | 报学校审核 | 发布《采购管理办法》 |  |  | 完成评标专家库管理软件开发 | 完成招标室信息化建设 |  | 年终督查，计入考核
3 | 国有资产管理 | 修订制度 | 2019-03-01: 完成初稿; 2019-04-01: 征求相关部门意见; 2019-05-01: 发布《江苏建筑职业技术学院大型、精密、贵重仪器管理办法》; 2019-06-01: 发布《江苏建筑职业技术学院国有资产管理办法》; 2019-10-01: 发布《江苏建筑职业技术学院国有资产出租出借管理暂行办法》; 2019-12-01: 年终督查，计入考核
|  | 资产配置、清查、处置 | 制定计划报学校审批 | 完成年度资产配置招标 | 完成第一批报废资产处置 |  |  | 启动第二批处置工作 | 汇总报废清单，提交处置申请，启动资产清查 | 完成第二批报废资产处置，完成清查 |  | 年终督查，计入考核
4 | 看台、学生公寓拆除手续办理 | 办理手续 | 2019-03-01: 文件上报教育厅; 2019-04-01: 跟踪教育厅审批情况; 2019-05-01: 准备招标工作; 2019-08-01: 完成拆除
填报部门：基建处
序号 | 任务要点 | 分解内容及工作成效 | 2019-03-01: 工作成效及时间节点 | 牵头校领导 | 责任人
|  |  | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01
1 | 校园总体规划修编 | 完成学学校园规划修编 | 2019-04-01: 规划设计招标文件起草; 2019-05-01: 规划设计单位招标; 2019-06-01: 规划设计阶段; 2019-10-01: 设计方案学校审核修改; 2019-12-01: 定稿上报省厅 | 蒋兆峰 | 张强
2 | 建筑技术馆消防改造 | 完成建筑技术馆消防改造，并报消防验收 | 2019-03-01: 签订合同，图纸会审; 2019-04-01: 施工阶段; 2019-08-01: 竣工验收 消防报验; 2019-09-01: 消防报验
3 | 图书馆北侧景观水系 | 总结大学科技园景观循环水系建设经验，规划建设图书馆北侧景观水系 | 2019-03-01: 招标确定设计单位; 2019-04-01: 设计阶段; 2019-05-01: 方案上报审批； 准备招标; 2019-06-01: 招标确定施工单位; 2019-07-01: 施工阶段; 2019-10-01: 竣工验收
4 | 新建学生公寓建设 | 分期拆除学1、3、5号楼，在原位置规划建设两栋学生公寓 | 2019-03-01: 配合国资处办理学1、3、5号楼拆除手续; 2019-05-01: 视拆除手续办理进度，准备拆除招标; 2019-06-01: 采用EPC模式准备施工招标文件
填报部门：保卫处
序号 | 任务要点 | 分解内容及工作成效 | 2019-03-01: 工作成效及时间节点 | 牵头校领导 | 责任人
|  |  | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01
1 | 加强校园消防、交通安全智能系统建设，打造“人防、物防、技防、设施防”四位一体综合安全防范体系 | 校园110指挥中心制度化、标准化管理 | 2019-03-01: 规范化培训; 2019-05-01: 完善规则制度; 2019-07-01: 暑期专题培训; 2019-09-01: 完善标准化管理体系; 2019-12-01: 完善事前预防、事中处置、事后追溯校园110指挥体系建设 | 蒋兆峰 | 程甫
|  | 推进校园建筑物消防自动报警系统联网整合工作：系统升级改造、消防控制报警系统设施集中整合 | 调研，制定初步方案 |  | 邀请专家论证，制定最终方案 | 配合国资处完成招标工作 | 系统升级改造完成 |  | 组织相关人员对系统进行测试 | 系统试运行 |  | 组织验收
|  | 校园交通安全管理规范化、标准化 | 2019-03-01: 利用门禁系统对校园出入车辆进行有序管理；车辆违章违停告知；定期发布校园交通安全简报。; 2019-06-01: 校内违章、违停手机实时查询平台上线; 2019-09-01: 完善校园交通管理规则制度; 2019-11-01: 完善校园交通安全数据分析系统
|  | 加强保安队伍管理，提升保安服务质量。完成新一轮保安公司招标工作 | 制订保安服务质量监督考核办法 | 加强业务培训指导，提升服务水平 |  | 调研在徐高校保安队伍用工工资待遇、服务范围等情况，提出适合我校实际的保安队伍招聘调研报告 |  |  | 形成调研报告，报学校党委审批 | 制定招标文件，完成招标前期准备工作 | 配合国资处完成招标工作 | 新中标保安公司正常开展工作
2 | 开展校园安全隐患专项排查 | 制定安全隐患排查方案 | 制定校园安全隐患排查工作方案 | 制定汛前校园安全隐患排查方案 | 制定校园安全生产隐患排查方案、暑假前校园安全隐患排查 |  | 细化下半年校园安全隐患排查工作方案 |  |  | 校园安全隐患排查 | 制定校园消防安全隐患排查工作方案 | 制定校园交通安全隐患排查工作方案 | 寒假前校园安全隐患排查
3 | 做好重大活动、重要节日和时间节点的稳定工作 | 全力做好重大活动、重要节日和重要时间节点的安全稳定工作 | 2019-03-01: 制定“两会”期间校园安全稳定工作预案; 2019-04-01: 制定涉疆、涉藏等少数民族学生安全稳定工作预案; 2019-05-01: 重点做好“五四”校园安全稳定工作; 2019-06-01: 制定“六四”期间校园安全稳定工作预案; 2019-10-01: 制定新中国成立70周年校园安全稳定工作预案
4 | 提升应急处突水平，增强综合服务保障能力 | 开展安全宣传教育活动，提升安全应急处置能力，出台相关文件 | 组织校园安全生产工作调研，形成文件初稿 | 开展“4.15”全民国家安全教育日活动 | 开展“5.12”防灾减灾日宣传活动 | 开展安全生产月系列活动 |  |  | 出台《江苏建筑职业技术学院党政领导干部安全生产责任制规定实施细则》 | 出台《江苏建筑职业技术学院关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》； | 开展“119”消防宣传日活动 | 开展“12.2”交通安全日宣传活动
填报部门：校企合作处
序号 | 任务要点 | 分解内容及工作成效 | 2019-03-01: 工作成效及时间节点 | 牵头校领导 | 责任人
|  |  | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01
1 | 挖掘专业群深度合作企业，积极拓宽合作渠道，完善合作企业信息库，提升校企合作质量 | 建立合作企业信息库 | 梳理招就处近五年入校招聘企业 | 梳理二级学院现有稳定的合作企业 | 整合材料 | 完善合作企业信息 | 初步建立合作企业信息库 | 部分企业走访 | 协助招就处二级学院做好招聘会企业邀请 | 邀请深度合作企业进校开展专场招聘 |  | 建立合作企业信息库 |  | 刘海波 | 周厚思
|  | 积极对接新成立学院拓展合作企业 | 调研新成立学院合作需求 | 针对性开展企业走访、合作洽谈 | 初步与2-3家企业达成合作意向 |  | 签署校企合作协议 | 部分企业走访 | 邀请合作企业开展2019级新生宣讲会 | 组建企业冠名班1-2个 |  | 企业冠名班正常运转
|  | 对接中国交建，开拓中交系统企业合作 | 与中交系统下属企业洽谈合作意向 | 与1-2家企业达成初步的合作协议 | 进一步洽谈 |  | 签署1-2家校企合作协议 |  | 邀请企业开展2019级新生宣讲会 | 成立1-2个合作学院 |  | 企业学院正常运转
2 | 理顺江苏建筑职教集团管理机制，探索建立职教集团专业行业委员会，积极做好示范性职业教育集团申报工作 | 理顺江苏建筑职教集团管理机制 | 完成职教集团2019年度项目规划 | 针对项目规划工作开展企业走访 | 初步确定2-3项专项工作 | 对专项工作进行任务分解 | 职教集团理事单位走访 |  | 开展职教集团专项活动 | 开展职教集团专项活动 |  | 召开集团2019年年会 | 完成职教集团年度总结
|  | 探索建立职教集团专业行业委员会 | 走访职教集团副理事长单位 | 对建立专业行业委员会形成初步意见 | 召开职教集团理事长会议进一步研讨 | 建立专业行业委员会 |  | 开展专业行业委员会专题活动调研 |  | 开展专业行业委员会专题活动 |  | 开展专业行业委员会专题活动
|  | 做好示范性职业教育集团申报工作（国家尚未出台相关示范性职教集团标准） | 2019-03-01: 完成职教集团网上信息填报; 2019-05-01: 待示范性职教集团标准出台，按照文件积极准备申报材料
填报部门：后勤管理服务中心
序号 | 任务要点 | 分解内容及工作成效 | 2019-03-01: 工作成效及时间节点 | 牵头校领导 | 责任人
|  |  | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01
1 | 东大门广场景观提升工程 | 东大门广场绿化 | 2019-03-01: 完成东大门绿化; 2019-04-01: 完成看台拆除; 2019-05-01: 施工; 2019-09-01: 完成东操场及周边环境改造; 2019-12-01: 年终督查，计入考核 | 蒋兆峰 | 王正扬
2 | 行政楼装修改造 | 改造方案及实施 | 2019-03-01: 完成方案设计; 2019-04-01: 提交学校研究决定; 2019-06-01: 招标签订施工合同; 2019-07-01: 施工; 2019-09-01: 完成
3 | 行政楼、第一教学楼、第二实训楼、成教楼外立面改造 | 改造方案及实施 | 2019-03-01: 完成方案设计; 2019-04-01: 提交学校研究决定; 2019-06-01: 招标签订施工合同; 2019-07-01: 施工; 2019-09-01: 完成
4 | 国际交流学院、党校教室、学术报告厅改造 | 改造方案及实施 | 2019-03-01: 完成施工图深化设计; 2019-04-01: 招标，签订合同; 2019-05-01: 施工; 2019-09-01: 完成
5 | 做好美化绿化工作 | 学校部分区域绿化提升工程 | bar: 2019-03-01 to 2019-04-01
6 | 做好新一轮外包餐饮企业招标工作 | 建立食堂原材料采购机制， | 考察调研 | 完成餐饮企业外包方案 | 提交学校研究决定 | 完成招标程序 | 签订外包合同及食堂装修改造 | 食堂装修改造 | 完成
7 | 推进智慧后勤建设 | 继续完善后勤微信公众号网上报修功能，改进后勤管理服务中心网站建设增加相应的服务模块。 | 考察调研 | 制定推进智慧后勤建设实施方案 | 完善后勤微信公众号网上报修功能 | 设计增加网上订餐系统 | 设计增加网上校园管理意见反馈系统 | 设计增加网上服务评议监督系统 | 改进后勤管理服务中心网站将所有系统集成到后勤网站 | 测试、调试、试运行 | 投入使用
8 | 探索后勤外包企业党建工作 | 启动外包企业党建工作 | 2019-03-01: 调研; 2019-05-01: 成立外包企业临时党支部、劳务人员临时党支部; 2019-09-01: 开展活动; 2019-11-01: 总结外包企业、劳务人员党建工作情况 |  | 孙政
填报部门：质量管理办公室
序号 | 任务要点 | 分解内容及工作成效 | 2019-03-01: 工作成效及时间节点 | 牵头校领导 | 责任人
|  |  | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01
1 | 推进悉尼协议范式专业建设试点 | 制定悉尼协议范式试点专业认证实施方案 | 2019-03-01: 组织3-5名小组成员开展调研、学习; 2019-04-01: 制定方案文本，报学校领导审批 | 曾凡远 | 唐文霞
|  | 试点专业做好认证准备 | 2019-05-01: 组织每个试点专业调研学习; 2019-12-01: 试点专业准备认证相关材料
2 | 切实加强诊断与改进工作 | 修订完善内部质量保证体系实施方案 | 2019-03-01: 根据省教育厅专家意见再次修改完善; 2019-04-01: 印发实施方案，按照实施方案分解重点工作，制定诊改工作路线图
|  | 建立完善目标链、标准链 | 2019-04-01: 启动工作; 2019-06-01: 完成目标链图; 2019-09-01: 完成标准文本
|  | 全面厘清部门职责和岗位工作标准，健全管理制度与规范 | 2019-05-01: 形成制度体系框架; 2019-06-01: 完成部门工作包; 2019-12-01: 编制完成学校内控制度文本
|  | 在学校、专业、课程、学生、教师五个层面开展诊改试点 | 2019-08-01: 制定诊改工作实施方案; 2019-09-01: 启动各项工作; 2019-12-01: 完成年度质量报告和自我诊改报告
|  | 宣传质量管理理念，形成建院特色质量文化 | 2019-03-01: 组织相关人员外出培训、学习; 2019-04-01: 组织相关人员外出培训、学习; 2019-05-01: 邀请专家来校培训; 2019-06-01: 开展质量文化宣传月活动; 2019-10-01: 邀请专家来校培训; 2019-12-01: 树立学校育人质量标杆，予以表彰
|  | 完成信息化的质量保证管理系统建设 | 2019-03-01: 组织调研; 2019-05-01: 招标采购; 2019-06-01: 安装调试; 2019-09-01: 试运行; 2019-11-01: 系统正常运行
3 | 完善教学质量考核 | 修订完成教学质量考核办法和督学工作办法 | 2019-03-01: 印发教学质量考核办法; 2019-05-01: 印发督学工作办法
|  | 有序开展教学质量考核工作 | 2019-04-01: 各学院完成教学质量考核实施细则; 2020-01-01: 完成教学质量考核工作，公示优秀等级
填报部门：实验实训管理中心
序号 | 任务要点 | 分解内容及工作成效 | 2019-03-01: 工作成效及时间节点 | 牵头校领导 | 责任人
|  |  | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01
1 | 学校实验实训教学管理制度建设 | 落实《江苏高等学校实验室安全工作规程（试行）》 | 2019-03-01: 开展调查研究; 2019-05-01: 完成文件与制度修订完善; 2019-07-01: 印发文件; 2019-08-01: 加强管理 | 曾凡远 | 陈益武
2 | 学校实验实训教学资源建设、统筹与使用管理 | 科技园BIM中心建设 | 2019-03-01: 完成招标; 2019-04-01: 项目建设; 2019-05-01: 完成搬迁; 2019-08-01: 项目验收
|  | VR虚拟仿真实训中心建设 | 2019-04-01: 完成方案; 2019-05-01: 完成招标; 2019-07-01: 项目建设; 2019-08-01: 项目验收
|  | 科技园与建筑技术馆的调整 | 2019-03-01: 完善方案; 2019-04-01: 组织实施; 2019-12-01: 完成验收
3 | 学生职业技能鉴定与社会培训服务 | 学生职业技能鉴定 | 2019-06-01: 完成上半年鉴定任务; 2020-01-01: 完成全年鉴定任务
|  | 社会培训考试 | 2019-05-01: 全国会计初级考试、上半年全国技能考试; 2019-09-01: 全国会计中高级考试; 2019-10-01: 下半年全国技能考试
|  | 学校承办技能大赛保障 | 2019-03-01: 完成保障工作
4 | 建筑科普教育基地建设 | 科技园与建筑技术馆的自动讲解数字点播系统建设 | 2019-03-01: 完成调研; 2019-07-01: 完成采购; 2019-11-01: 项目验收
填报部门：信息与网络中心
序号 | 任务要点 | 分解内容及工作成效 | 2019-03-01: 工作成效及时间节点 | 牵头校领导 | 责任人
|  |  | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01
1 | 完善网络基础设施，建设大数据中心，不断解决信息孤岛困扰，不断提高学校信息管理水平，重点加强网络资源开发和应用 | 大数据平台建设 | 2019-05-01: 大数据平台建设项目立项; 2019-06-01: 大数据平台建设项目招标; 2019-08-01: 进行大数据平台部署、基础数据标准初稿; 2019-09-01: 大数据平台与2个现有系统数据对接，提升校园身份认证机制; 2019-10-01: 改版升级统一信息门户; 2019-12-01: 启用大数据平台的数据展示和分析功能 | 曾凡远 | 缪正坤
|  | 数据安全工作 | 2019-06-01: 数据灾备设备的采购部署；建立基于Web无感知VPN系统; 2019-07-01: 数据灾备设备的安装，对重要服务器进行备份; 2019-08-01: 购买微软正版化服务; 2019-11-01: 完成3个系统的等级保护系统测评
|  | 万物万联平台建设 | 2019-06-01: 确定万物万联初步方案; 2019-10-01: 建立万物万联测试平台; 2019-12-01: 建设两个万物万联典型应用案例
填报部门：团委
序号 | 任务要点 | 分解内容及工作成效 | 2019-03-01: 工作成效及时间节点 | 牵头校领导 | 责任人
|  |  | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01
1 | 召开二次团代会 | 筹备、召开、总结 | 2019-03-01: 筹备，按照学校工作安排推进、完成 | 梁惠 | 陈昕
2 | 加强学生干部作风与能力建设 | 查摆问题、整顿建设 | 2019-03-01: 座谈会; 2019-04-01: 教育培训、调研学习; 2019-09-01: 新生干部培训; 2019-11-01: 工作实践、能力提升
3 | 实施以文化人，增强学生社团育人功能 | 规范“常规社团”活动开展，扶持“特殊社团”重点建设 | 2019-03-01: 宣传发动、立项评审、招新; 2019-04-01: 项目实施、跟踪、督导；评价考核; 2019-09-01: 宣传发动、立项评审、招新; 2019-10-01: 项目实施、跟踪、督导；评价考核；总结表彰; 2020-01-01: 新社团成立、审核、注册
4 | 力争挑战杯赛佳绩 | 国、省、校内选拔赛 | 2019-03-01: 通知发文、校内评比选拔; 2019-05-01: 省赛国赛项目培育、报名、参赛/观摩; 2019-09-01: 总结表彰；根据学校工作安排启动新一届赛事选拔; 2020-01-01: 项目评审
5 | 举办迎新晚会、40周年文艺展演 | 晚会 | bar: 2019-09-01
填报部门：大学科技园
序号 | 任务要点 | 分解内容及工作成效 | 2019-03-01: 工作成效及时间节点 | 牵头校领导 | 责任人
|  |  | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01
1 | 建立健全大学科技园运转机制 | 建立健全科技园规章制度 | 2019-03-01: 完善各项管理制度及相关优惠政策，进一步修订完善岗位职责。开园前将相关招商及优惠政策报送学校，形成一整套运行管理机制及相关制度并汇编成册; 2019-04-01: 报送学校领导; 2019-05-01: 汇编成册 | 刘海波 | 周厚思
|  | 完善园区基础功能设施，提升学校服务企业的能力 | 2019-03-01: 提出园区内楼宇装修建设方案; 2019-04-01: 报送学校领导; 2019-05-01: 建成服务平台，开展各项服务工作; 2019-06-01: 建立众创空间，设立大、中会议室; 2019-07-01: 成立导师团队，为企业开展服务
|  | 招商工作，开园时确保有20家企业入驻园区 | 2019-03-01: 围绕以建筑产业、环保科技、智能制造、电子商务、能源经济、现代服务、文化产业等七大产业平台为布局对科技园进行具体定位确定发展方向及目标，逐步健全招商机制，确保企业质量。为做好对入驻企业的配套服务工作
2 | 创建省级大学科技园 | 省级科技企业孵化器及众创空间重新认定 | 2019-03-01: 根据2018年财政部、税务总局、科技部、教育部财税﹝2018﹞120号《关于科技企业孵化器大学科技园和众创空间税收政策的通知》要求，将对省级大学科技园、孵化器及众创空间等实施免税政策。省科技厅将对省级科技企业孵化器、省级大学科技园及众创空间进行重新认定并具体落实相关免税政策。待省科技厅发文后结合实际情况完成上报重新认定工作
|  | 完善各类材料，争取申报与开园同步 | 2019-04-01: 启动，对照条目整理各项材料; 2019-08-01: 由泉山区科技局协调市科技局、教育局完成推荐材料; 2019-10-01: 整合材料并上报
填报部门：马克思主义学院
序号 | 任务要点 | 分解内容及工作成效 | 2019-03-01: 工作成效及时间节点 | 牵头校领导 | 责任人
|  |  | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01
1 | 推进省高校马克思主义学院（培育）示范点建设，发挥课堂教学主渠道使用。 | 推进省高校马克思主义学院（培育）示范点建设。 | 完善实施方案 | 按照实施方案开展工作 | 按照实施方案开展工作 | 按照实施方案开展工作 | 完成辅助教材编写、“一师一品”成果 | 进一步优化实施方案 | 继续推进工作开展 | 继续推进工作开展 | 继续推进工作开展 | 形成系列成果（参见实施方案） |  | 孙进 | 崔宏利
|  | 发挥课堂教学主渠道使用，形成思政课程与课程思政协同育人效应，推进习近平新时代中国特色社会主义思想进课堂、进校园、进头脑。 | 推进立项课程方案设计；编制教学大纲，制定教学计划 | 发表研究成果2篇以上 | 举行1-2次研讨活动 | 年中督查 | 课程实施方案、典型案例等 | 研讨推广方案（与教务处合作） | 制定推广方案 | 组织实施 | 形成系列成果（课程思政实施方案、研究论文、研究报告等） | 年终督查，计入考核
填报部门：继续教育学院
序号 | 任务要点 | 分解内容及工作成效 | 2019-03-01: 工作成效及时间节点 | 牵头校领导 | 责任人
|  |  | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01
1 | 抓好成人教育 | 规范招生办学，稳定招生规模，力争完成成人招生4000人的目标。 | 确定拟招生专业 | 重新制作招生宣传画册，联合教学站点进行招生宣传，落实报名情况。 |  |  |  |  | 网上报名，现场信息采集。 | 组织学生参加全国成人高考 | 确定招生计划 | 招生录取 | 核实新生信息，发放录取通知书 | 曾凡远 | 刘选民
|  | 进一步规范教学管理，出台《继续教育学院教学站点督导管理办法》。 | 对各教学站点进行教学督导 |  | 出台督导办法 | 组织成人教学面授及毕业答辩 |  |  | 对教学文件进行归档整理 | 征订教材 | 对各教学站点进行教学督导 |  | 组织成人教学面授及期末考试
|  | 完成网络教学管理平台建设，进一步提高教学质量。 | 2019-03-01: 确定各专业网络教学课程; 2019-05-01: 推广网络平台应用，检查平台使用情况
|  | 弄清成人教育学生结构，不断提升学生管理水平。 | 2019-03-01: 对成人教育学生结构进行摸底; 2019-09-01: 探索具有可实行性的成人教育学生管理相应对策
|  | 强化与本科院校联合办学，力争“专接本”工作创品牌，招生人数不低于600人。 | 联合二级学院进行专接本宣传 |  | 报名缴费 | 专接本学生报名答辩 |  |  | 新生注册 | 专接本考试 | 费用清算 | 学生补考申请 | 总结专接本工作
2 | 积极探索“1+X”证书制度实施路径 | 调研成人教育学生对职业证书的需求，探索成人教育“1+X”证书制度实施路径。 | 2019-03-01: 主动与实训中心对接，了解各类职业证书的培训及考试要求; 2019-08-01: 到各教学站点进行宣传，组织有需求的学生参加各类证书考试
填报部门：创新创业学院
序号 | 任务要点 | 分解内容及工作成效 | 2019-03-01: 工作成效及时间节点 | 牵头校领导 | 责任人
|  |  | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01
1 | 推进“363”创新创业教育体系建设 | 新增开设一门双创必修课 | 2019-03-01: 开始授课; 2019-04-01: 常规督学; 2019-06-01: 第一轮课程总结 | 刘海波 | 李大勇
|  | 出台《创新创业导师管理办法》 | 2019-03-01: 起草讨论; 2019-04-01: 向学校提交文本; 2019-07-01: 开办一期培训班
|  | 落实“以文化人”工程，开办双创精英班 | 2019-03-01: 起草精英班管理办法; 2019-06-01: 招收第一期学院; 2019-09-01: 开班; 2019-10-01: 双创教育论坛
2 | 加强创新创业实践基地建设与管理 | 创新开展双创实践，加强创业园的常规管理 | 2019-03-01: 修订《大学生创业园管理办法》; 2019-06-01: 遴选创业园新项目; 2019-10-01: 建立成果展示平台
|  | 组织学生参加学生各级双创赛事 | 2019-03-01: 下发通知，开始遴选项目; 2019-04-01: 完成教育厅的报名; 2019-05-01: 协同组织项目培育; 2019-06-01: 推荐省赛决赛项目; 2019-07-01: 协同参加省赛; 2019-10-01: 力争参加国赛
3 | 认真组织职业技能大赛 | 修订《大学生职业技能竞赛管理办法》 | 2019-04-01: 向学校提交文本; 2019-06-01: 执行新办法
|  | 协同二级学院组织我校承办的省赛、国赛项目 | 2019-03-01: 协同组织承办三项省赛，组织各赛项参加省赛; 2019-04-01: 协同国赛项目训练; 2019-05-01: 组织参加国赛不少于3项; 2019-07-01: 协同组织项目训练; 2019-11-01: 总结各赛事; 2019-12-01: 筹备2020年赛事
|  | 协同组织好我校参赛项目的培训服务 | 2019-03-01: 协同组织报名与参赛服务; 2019-07-01: 协同组织项目训练; 2019-11-01: 总结各赛事; 2019-12-01: 遴选2020年参赛项目
填报部门：离退休工作处
序号 | 任务要点 | 分解内容及工作成效 | 2019-03-01: 工作成效及时间节点 | 牵头校领导 | 责任人
|  |  | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01
1 | 为离退休老同志幸福生活创造更优条件 | 离退休处会议室和活动室改造 | 完成会议室吊顶、安装投影仪，出台离退休老同志管理、服务办法 | 象棋比赛 | 掼蛋比赛 |  | 组织体检 |  | 组织讲座 | 举办第六届离退休老同志重阳节趣味运动会，乒乓球比赛 | 体育节闭幕式演出 | 参加每年一度的校元旦文艺演出 | 陪同慰问原校级领导和部分老同志、举办老同志春节游艺活动 | 蒋兆峰 | 吴涛
填报部门：图书馆
序号 | 任务要点 | 分解内容及工作成效 | 2019-03-01: 工作成效及时间节点 | 牵头校领导 | 责任人
|  |  | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01
1 | 进一步提升图书馆教学科研服务质量 | 图书馆升级 | 前期沟通，出效果图 | 上会及项目招投标 | 完成图书馆空调维保工作，创造优良学习环境 | 完成图书馆一楼大厅空间再造 |  |  | 按照学校大类专业建设要求，完成全年3万册图书采购任务 | 完成图书馆监控、门禁、广播等智能系统升级改造 | 完成新一年数据库的上会及采购工作 |  |  | 刘海波 | 孙伟
填报部门：学报编辑部
序号 | 任务要点 | 分解内容及工作成效 | 2019-03-01: 工作成效及时间节点 | 牵头校领导 | 责任人
|  |  | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01
1 | 进一步提升学报办刊质量与影响力 | 学报升级改版 | 2019年第1期正式采用学报新封面设计，发表一篇国家重大研发项目的论文 | 建校40周年专刊方案 | 建校40周年专刊向广大校友发约稿函 | 第二期职教专家访谈 | 历任校领导约稿或访谈 | 加大学报对外宣传力度 | 建校40周年专刊正式出版 |  |  | 邀请特色栏目主持人 |  | 刘海波 | 周留军
填报部门：工会
序号 | 任务要点 | 分解内容及工作成效 | 2019-03-01: 工作成效及时间节点 | 牵头校领导 | 责任人
|  |  | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01
1 | 完善教代会以及二级教代会制度 | 召开七届四次教代会暨八届四次工代会 | 2019-03-01: 完成教代会提案征集工作; 2019-11-01: 完成七届四次教代会暨八届四次工代会提案报告，督促各单位全面完成二级教代会召开 | 蒋兆峰 | 李存健
填报部门：妇联
序号 | 任务要点 | 分解内容及工作成效 | 2019-03-01: 工作成效及时间节点 | 牵头校领导 | 责任人
|  |  | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01
1 | 召开妇联成立大会 | 召开妇联成立大会 | 2019-03-01: 分别向学校和市妇联提出书面申请; 2019-04-01: 起草完成妇委会工作报告；会议相关其他事宜; 2019-05-01: 开会 | 蒋兆峰 | 吴涛
2 | 开展“巾帼心向党，建功新时代”系列活动 |  | 2019-03-01: 庆“三八”系列活动之“环泉山健步走”; 2019-04-01: 庆“三八”系列活动之“美丽与健康”讲座; 2019-05-01: “经典诵读”、六一亲子、师生面对面活动; 2019-06-01: 举办女教师学术沙龙; 2019-07-01: “书香家庭”评选; 2019-12-01: 巾帼建功岗评选活动
填报部门：校友办公室
序号 | 任务要点 | 分解内容及工作成效 | 2019-03-01: 工作成效及时间节点 | 牵头校领导 | 责任人
|  |  | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2020-01-01
1 | 建立校友工作机制 | 校友数据平台建设 | 工作成效及时间节点 3月: 合同签订；建成手机端和PC端数据平台，募捐平台初步建成; 工作成效及时间节点 4月: 完成平台调试；基础校友数据基本输入完成 ；; 工作成效及时间节点 5月: 校友会注册开始；宣传、募捐等功能开始启用; 工作成效及时间节点 6月: 平台各项功能基本实现，运行正常 | 孙进 | 华国平
|  | 校友联系工作 | 工作成效及时间节点 3月: 完成校友联系工作方案；邀请加入校友平台等; 工作成效及时间节点 4月: 实施联络工作方案，定期通报相关工作进展；目标至七月底10%校友取得联系; 工作成效及时间节点 8月: 初步总结，对联系工作进行改进; 工作成效及时间节点 9月: 进行再动员，校庆前联系校友数目标达到15%
|  | 校友会建设 | 工作成效及时间节点 3月: 完成总会换届；制定地方换届指南; 工作成效及时间节点 4月: 完成2至3个换届，新成立1个校友会; 工作成效及时间节点 5月: 每月完成3至5个地方校友会换届，新成立1个地方校友会
|  | 校友之家建设 | 工作成效及时间节点 3月: 成校友之家建设方案起草; 工作成效及时间节点 4月: 校友之家方案论证；设计毕业生纪念品和校友纪念品; 工作成效及时间节点 5月: 建设校友之家；方案论证和毕业生纪念品制作; 工作成效及时间节点 6月: 校友之家初步成型；各式校友纪念品完成制作
2 | 校史编写 | 组织校史编写 | 工作成效及时间节点 3月: 完成校史编写班子组建；开始着手工作; 工作成效及时间节点 5月: 完成初稿；协调各二级学院院史编写; 工作成效及时间节点 7月: 开始修改、定稿; 工作成效及时间节点 8月: 送印; 工作成效及时间节点 9月: 装订写成
3 | 开展校友筹资募捐 | 筹资募捐 | 工作成效及时间节点 3月: 完成校基金会年审、管理办法、筹资奖励办法起草审核工作; 工作成效及时间节点 4月: 围绕校庆启动各项筹资募捐项目; 工作成效及时间节点 5月: 发动全校教职工，宣传推介学校各项筹资捐赠项目；按照相关办法开始基金会项目的立项、实施和项目管理; 工作成效及时间节点 12月: 对全年筹资捐赠进行总结评价 | 沈士德
4 | 毕业三十年返校 | 毕业三十年返校 | 工作成效及时间节点 4月: 制定返校活动方案（十四个班级）; 工作成效及时间节点 5月: 安排各相关学院校友会联系校友; 工作成效及时间节点 6月: 开始制作画册、通讯录; 工作成效及时间节点 8月: 完成画册、通讯录制作; 工作成效及时间节点 9月: 结合校庆组织返校活动 | 魏勇